# 1. Algemene informatie

**Contactgegevens studieteam:**

Max Huckriede [m.t.huckriede@st.hanze.nl](mailto:m.t.huckriede@st.hanze.nl) 0640658089

Julius van der Hilst [j.w.van.der.hilst@st.hanze.nl](mailto:j.w.van.der.hilst@st.hanze.nl) 0634612615

Reinier Hagenauw [r.b.hagenauw@st.hanze.nl](mailto:r.b.hagenauw@st.hanze.nl) 0639873322

Peter Paul Heering [p.p.heerning@st.hanze.nl](mailto:p.p.heerning@st.hanze.nl) 0634232024

Ermin Imelman [e.imelman@st.hanze.nl](mailto:e.imelman@st.hanze.nl) 0610773097

**Contactgegevens opdrachtgever**: Eric van Gelderen  
 [ericgelderenvan@visio.org](mailto:ericgelderenvan@visio.org)  
 Visio de Brink, Vries  
 088-586 1000

# 2. Doelstelling dienst

De dienst is geslaagd wanneer de doelgroep in beweging is geweest en dat hee leuk vonden. De opdrachtgever is tevreden over hoe alles is geregeld en uitgevoerd, de opdrachtgever moet zo min mogelijk zijn belast met organisatorische dingen.

# 3. Beschrijving doelgroep

De organisatie waar het evenement voor wordt georganiseerd heeft cliënten die allemaal 18+ zijn. Er zitten grote verschillen in mobiliteit tussen de cliënten, je moet er dus mee rekening houden dat de een met de rolstoel het ijs op gaat en de ander zichzelf kan redden op het ijs. Er zullen een heel miniem aantal cliënten zijn die ook echt op schaatsen staan. Wat de doelgroep wel allemaal hetzelfde heeft is dat zij verstandelijk gehandicapt zijn en mentaal ongeveer 4 jaar oud zijn. Alle cliënten zijn ook visueel beperkt, de een wat meer dan de ander. Het grootste deel van de cliënten is ook lichamelijk beperkt en zal in een rolstoel zitten of veel begeleiding nodig hebben op het ijs. Dus geen moeilijke opdrachten meegeven, zo weinig mogelijk uitleg en gewoon een leuke sfeer creëren.

# 4. Toelichting DDC

Waarom deze dienst voor deze organisatie?

Deze organisatie heeft veel faciliteiten voor de doelgroep op locatie, maar een schaatsbaan is daar niet een van. In de winter activiteiten buiten doen is altijd wat lastig, je bent wat beperkt in je mogelijkheden door vorst, koud weer en andere factoren. Schaatsen biedt dan een mooie gelegenheid om te doen voor de doelgroep. Maar dat moet wel worden georganiseerd en geregeld worden. Kijk bijvoorbeeld naar vervoer en het huren van een schaatsbaan. Daarom is het de perfecte organisatie om een evenement voor te organiseren.

Waarom deze dienst voor deze doelgroep?

De opdrachtgever had de wens om deze dienst te doen (schaatsen). Omdat het een aantal jaren geleden ook was gedaan en de doelgroep toen erg enthousiast was en het erg leuk vond om te doen. Het hele idee van met zijn allen op pad gaan en de sfeer van het schaatsen is ook erg positief bij de doelgroep. Daarnaast schaatst de doelgroep niet zo vaak.

# 5. Planning & organisatie

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tijdstip.** | **Wat?** | **Wie?** | **Waar?** | **Aanspreekpunt.** | **Opmerkingen.** |
| **09:00** | **Verzamelen.** | **Projectgroep en de contactpersoon van Visio de Brink, Eric van Gelderen.** | **Receptie Visio de Brink.** | **Julius van der Hilst** |  |
| **09:00 –09:30** | **Welkom heten, en instappen bij de bussen.** | **Welkom heten: de Project.**  **Instappen bij de bussen: de doelgroep, de begeleiders en de projectgroep.** | **Bij de taxiplaats bij Visio de Brink, Veenweg 20 in Vries.** | **Reinier Hagenauw,**  **Julius Van der Hilst,**  **Ermin Imelman,**  **Peter-Paul Heering.** | **-De doelgroep heeft extra tijd nodig om in te stappen.**  **-Enthousiasme opwekken bij de doelgroep.** |
| **9:30** | **Dingen regelen bij Kardinge, ontvangst regelen van de bus. eventueel materialen klaarzetten** | **Max Huckriede** | **Kardinge** | **Max Huckriede** | **Kijken of er geluidsinstallatie aanwezig is en bruikbaar.** |
| **09:30** | **Vertrek van de bussen.** | **De doelgroep, de begeleiders en de projectgroep.** | **Visio de Brink, Veenweg 20 in Vries.** | **Reinier Hagenauw.** | **Deelnemers tellen bij het instappen.** |
| **10:00** | **Aankomst van de bussen.** | **De doelgroep, de begeleiders en de projectgroep.** | **Schaats baan Kardinge. Kardingeplein 1 in Groningen.** | **Reinier Hagenauw.** |  |
| **10:00 – 10:30** | **Uitstappen bij de bussen.** | **De doelgroep, de begeleiders en de projectgroep.** | **Schaats baan Kardinge. Kardingeplein 1 in Groningen.** | **Julius Van der Hilst** | **-De doelgroep heeft extra tijd nodig bij het uitstappen.** |
| **10:30 – 11:00** | **Klaarmaken om het ijs op te gaan.** | **De doelgroep, de begeleiders en de projectgroep.** | **Kleedkamers Kardinge.** | **Ermin Imelman** | **-Handschoenen verplicht.**  **-Warme kleren**  **-Waardevolle spullen opbergen** |
| **11:00 – 12:00** | **Tijd om op het ijs te schaatsen of spelen.** | **De doelgroep, de begeleiders en de projectgroep.** | **Binnenbaan schaats baan Kardinge.** | **Max Huckriede,**  **Reinier Hagenauw,**  **Julius Van der Hilst,**  **Ermin Imelman,**  **Peter-Paul Heering.** | **-De doelgroep heeft 1 op 1 begeleiding nodig.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tijdstip.** | **Wat?** | **Wie?** | **Waar?** | **Aanspreekpunt.** | **Opmerkingen.** |
| **12:00** | **Verlaten van de schaatsbaan.** | **De doelgroep, de begeleiders en de projectgroep.** | **Binnenbaan schaats baan Kardinge.** | **Peter-Paul Heering.** | **-Veilig helpen we de doelgroep het ijs af.** |
| **12:00 – 12:45** | **Hapje eten.** | **De doelgroep, de begeleiders en de projectgroep.** | **Restaurant in Kardinge.** | **Max Huckriede.** | **Eten iets van te voren bestellen zodat iedereen tegelijk kan eten. Afsluitend praatje na het eten. eventueel een prijsje geven voor mooiste muts of langste glijder.** |
| **12:45 – 13:15** | **Instappen bij de bussen.** | **De doelgroep, de begeleiders en de projectgroep.** | **Parkeerplaats Kardinge.** | **Ermin Imelman.** | **De doelgroep heeft extra tijd nodig om in te stappen. Deelnemers tellen bij het instappen en zo nagaan of iedereen er is.** |
| **13:15** | **Vertrek van de bussen.** | **De doelgroep, de begeleiders en de projectgroep.** | **Van: Kardingeplein 1 Groningen, naar Veenweg 20 Visio de Brink in Vries** | **Julius Van der Hilst** |  |
| **13:45** | **Aankomst van de bussen.** | **De doelgroep, de begeleiders en de projectgroep.** | **Veenweg 20, Visio de Brink in Vries.** | **Julius Van der Hilst.** |  |
| **13:45 – 14:15** | **Uitstappen bij de bussen.** | **De doelgroep, de begeleiders en de projectgroep.** | **Veenweg 20, Visio de Brink in Vries.** | **Peter-Paul Heering.** | **-De doelgroep heeft extra tijd nodig bij het uitstappen.** |
| **14:15 – 15:00** | **Afsluiten van de dag, en evalueren van de dag.** | **Afsluiten: de Projectgroep, de Begeleiders en de doelgroep.**  **Evalueren: de Projectgroep en contactpersoon Visio de Brink.** | **Veenweg 20, Visio de Brink in Vries.** | **Max Huckriede,**  **Reinier Hagenauw,**  **Julius Van der Hilst,**  **Ermin Imelman,**  **Peter-Paul Heering.** |  |

# 6. Promotiemateriaal

Posters en op locatie bij de opdrachtgever met de doelgroep praten. Daarnaast wordt door de opdrachtgever een mailtje naar alle cliënten gestuurd.